屏東縣115學年度雙枋共好偏鄉教育資源中心
第二次共識會議議程暨提案說明
一、時間：115年11月11日（星期三）11時00分
二、地點：屏東縣立枋寮高級中學校長室會議室
三、主席：枋寮高中校長
四、出席單位：枋寮高中、建興國小、僑德國小、枋寮國小、東海國小、加祿國小、楓港國小、新埤國中。
五、會議目的：檢核各校子計畫與第一期經費執行情形，確認八校聯展經費與12月9日活動各項執行分工。
六、提案討論
案由一：各校115學年度雙枋共好子計畫執行進度及第一期經費執行現況確認，提請討論。
說明：
一、依115學年度核定計畫及第一次共識會議決議，本計畫整體經費為新臺幣3,500,000元，第一期核定經費為1,400,000元。各校依核定項目與額度覈實辦理。
二、依第一次共識會議所附「第一期經費概算分配表」，彙整各校承辦計畫、整體計畫經費與第一期經費分配如下表，請各校於會中確認經費執行現況。
	計畫項目
	承辦學校
	整體經費
	第一期分配
	計畫執行情況

	1-1 行政支援
	枋寮高中
	183,000
	75,000
	
持續進行

	1-2 全枋薈
	枋寮高中
	112,000
	0
	尚未執行

	2-1-1 防災及食農課程
	加祿國小
	69,000
	36,000
	尚未執行

	2-1-2 社會科教師社群
	東海國小
	94,444
	45,000
	9/30、10/28、11/4
持續進行

	2-2-1 英語教師
	枋寮高中
	390,489
	86,300
	持續進行

	2-3-1 特教知能
	楓港國小
	45,000
	22,500
	12/30、5/5

	2-3-2 性別平等
	東海國小
	26,400
	26,400
	10/21、

	3-1-1 機器人社團
	枋寮高中
	918,435
	300,000
	持續進行

	3-1-2 機器人營隊
	枋寮高中
	108,000
	0
	尚未執行

	3-1-3 雙語營
	枋寮高中
	71,760
	0
	尚未執行

	3-1-4A 素養營（國小）
	枋寮高中
	140,000
	70,000
	尚未執行

	3-1-4B 素養營（國中）
	枋寮高中
	86,000
	0
	尚未執行

	3-1-5A 舞蹈育苗營（國小）
	枋寮高中
	10,352
	0
	尚未執行

	3-1-5B 舞蹈深根營（國中初階）
	枋寮高中
	164,560
	20,000
	持續進行

	3-1-5C 舞蹈深根營（國中進階）
	枋寮高中
	71,760
	0
	尚未執行

	3-1-8 八校聯展
	枋寮高中
	503,800
	503,800
	辦理中

	3-2 英語單字
	枋寮高中
	75,000
	0
	尚未執行

	3-3 藝埤貫通陣
	新埤國中
	430,000
	215,000
	持續進行

	合計
	
	3,500,000
	1,400,000
	＿＿＿＿


註：行政支援第一期75,000元含人事費30,000元與經常門45,000元；第一期其餘已分配項目均為經常門。
三、對於第一期未編列經費之年度項目，仍請確認本學年度預定執行進度；如有經費或期程調整需求，應依核定計畫及相關程序辦理。
決議：
1、 資源中心將於12月底再辦理共識會議及諮輔會議，請各校協助於完成活動辦理時登錄研習時間、研習人數與核銷經費。
2、 各校辦理活動時間請協助於雙枋共好群組提醒，並請各校同仁與學生踴躍參與。

案由二：八校聯展各校經費使用規劃及核銷作業，提請討論。
說明：
一、依第一次共識會議決議，八校聯展每校活動協助經費為新臺幣12,000元；但目前尚有計畫尚未核定，因此跟各校溝通經費下修為10000。
二、活動辦理完畢後，配合檢送下列核銷表件及成果資料：  
(一)紙本核銷文件：請檢附「領款收據」、「支出憑證正本」及「收支結算表」各1份。其中「領款收據」之補助單位欄位請統一載明為「屏東縣立枋寮高級中學」。上述紙本表件請於期限內郵寄或派員親送至本校。 
(二)電子成果報告：活動辦理完畢之「成果報告」電子檔（含活動紀錄照片及成果簡報/彙整表），請以電子郵件寄送：sec@gm.flhs.ptc.edu.tw或line協辦呂彥霆老師
決議： 
1、 活動辦理後請協助填寫google表單https://forms.gle/ZhwACg3roVHq4huD6，並彙整成果報告。
2、 活動成果報告空白表件如網址。

案由三：確認115年12月9日八校聯展整體活動流程及各校配合事項，提請討論。
說明：
一、活動名稱「藝展雙枋，風華共好」，訂於115年12月9日（星期三）假枋寮高中體育館辦理，內容包括動態展演、靜態成果展、體驗攤位及校際麥昆智能小車競賽。
二、依籌備資料附件一至附件五，各項工作與確認配合事項如下表，請各校於會中逐項確認。
	項目
	本次會議確認重點
	參照資料

	1. 聯繫窗口及文宣
	確認各校聯絡人、文宣數量、學校介紹影片及缺件
	附件一

	2. 活動流程
	確認12/7至12/8布展、12/9活動與12/9至12/10撤展期程
	附件二

	3. 人數及交通
	確認各校參展、供餐人數及三部接駁車往返班次
	附件三

	4. 動態展演
	確認節目順序、演出時間、學生人數、走位與舞台設備
	附件四

	5. 靜態展示
	確認各校展區、展示作品、背板、桌椅及作品卡
	附件四及展場配置圖

	6. 體驗攤位
	確認攤位位置、體驗內容、設備需求及管理人員
	附件四及展場配置圖

	7. 餐飲及休息區
	確認餐點數量、領餐安排、用餐區域與垃圾處理
	附件三及展場配置圖

	8. 學生管理與安全
	確認帶隊師長、學生觀展動線、醫護及維安支援
	各校及主辦學校分工


三、預定布展為12月7日至8日，活動為12月9日，撤展安排於12月9日下午及12月10日上午。詳細作業時段請依會議最終確認版本辦理。
	時段
	活動

	09:30–10:00
	報到迎賓

	10:00–10:05
	開場介紹貴賓

	10:05–10:15
	東海國小開場表演

	10:15–10:30
	長官貴賓致詞

	10:30–11:50
	各校動態展演（時長須再確認）

	11:50–12:00
	大合照及媒體聯訪

	12:00–12:30
	攤位整備及用餐

	12:30–14:30
	靜態展、體驗展、麥昆智能小車競賽（14:30頒獎）

	14:30起
	散場與撤展


七、臨時動議
(一) 11/25(三)辦理小六升國一說明會，將於下週至各校發放出席調查表
八校聯展現場事項確認及追蹤表
	確認事項
	目前資料與需確認重點
	確認結果／負責人

	窗口及文宣
	楓港國小窗口；學校介紹影片定稿
	

	布展及撤展
	12/7–8布展；12/9–10撤展
	

	餐飲
	供餐159人（不含枋寮高中未列人數），核對餐點及分流
	

	科技競賽
	麥昆智能小車競賽報名期限
	



編製依據：115學年度雙枋共好核定計畫、115年8月26日第一次共識會議紀錄及第一期經費概算分配表、八校聯展第3次共識會議資料暨附件一至四。
屏東縣115學年度雙枋共好偏鄉教育資源中心｜第二次共識會議（草案）
